## Activités-Activities
|  | Marge pour imprécision | Livraison | Responsable | Volet | Effort total | Ventilation efforts interne/externe (%) |  | Ventilation des efforts (%) |  |  |  |  | Description française
[7 empty] | Interne | Externe | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre
|  | Error margin | Delivery | Responsible | Section | Total effort | Internal/external efforts breakdown |  | Breakdown of efforts (%) | [5 empty] | English description
[7 empty] | Internal | External | June | July | August | September | October
Démarrage de l'exécution | Start of execution |  | 0
Planification / organisation Affaires | Business planning / organization | 50% | 0 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Planification initiale des travaux et organisation des équipes de travail, besoins en ressources, identification des ressources internes | Initial work planning and organization of work teams, resource requirements, identification of internal resources
Planification / organisation TI | IT planning / organization | 50% | 0 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Architecture de vision | Vision Architecture | 50% | 0 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Fait l'architecture de haut niveau dans le but de faire le découpage de la réalisation en itérations et en épics. Ces travaux incluent les analyses qui seraient nécessaires et qui n'ont pas été réalisées aux Dossiers d'Opportunité et d'Affaires. Le reste de l'architecture détaillée est réalisé préalablement à chacune des itérations. Identification des appels d'offres, RFI, preuves de concepts nécessaires. Envisager la possibilité de l'implication des membres de l'Écosystème (citoyens et secteur privé) pour valider ou pour influencer la vision. | Do the high level architecture in order to split the realization in iterations and epics. This work includes the analyses that would be necessary and that have not been done in the Opportunity and Business Cases. The rest of the detailed architecture is done before each iteration. Identification of RFI's, RFP's, proofs of concept required. Consider the possibility of involving members of the ecosystem (citizen and private sector) to validate or influence the vision.
Architecture d'affaires | Business Architecture |  | 0 |  | Affaires/Business
Arrimage pan-canadien | Pan-canadian alignment |  | 0 |  | Affaires/Business
Architecture de vision | Vision Architecture | 50% | 0 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Architecture TI | IT Architecture |  | 0 |  | TI/IT
Architecture de sécurité | Security Architecture |  | 0 |  | TI/IT
Travaux d'acquisitions solutions TI | IT solutions acquisition | 50% | 0 | 0 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Préparation, évaluation, conclusion des appels d'offre de la solution. Réalisation au besoin de d'autres RFI. | Preparation, evaluation, conclusion of tenders for the solution. Realization of other RFI's as needed.
Identifier les exigences | Identify requirements |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Rédaction des appels d'offres | Tender bid writing |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Évaluation des apples d'offres | Tender bid evaluation |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Conclusion des appels d'offres | Tender bid conclusion |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Travaux d'acquisitions solutions TI | IT solutions acquisition | 50% | 0 | 0 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Préparation, évaluation, conclusion des appels d'offre de la solution. Réalisation au besoin de d'autres RFI. | Preparation, evaluation, conclusion of tenders for the solution. Realization of other RFI's as needed.
Identifier les exigences | Identify requirements |  | 0 | N/A | TI/IT
Rédaction des appels d'offres | Tender bid writing |  | 0 | N/A | TI/IT
Évaluation des apples d'offres | Tender bid evaluation |  | 0 | N/A | TI/IT
Conclusion des appels d'offres | Tender bid conclusion |  | 0 | N/A | TI/IT
Formation - montée en compétence | Training - skills developement | 50% | 0 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Former les ressources internes (et externes ?) pour s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires à l'exécution des travaux. (ressources TI et ressources affaires au besoin) | Train internal (and external?) resources to ensure they have the necessary skills to perform the work. (IT and business resources as needed)
Cours Hyperledger | Hyperledger courses |  | 0 | 30 | Affaires/Business | [8 empty] | Formations edx développer Aries : (1er cours = 3hres/semaine, 7 semaines = 21hrs/pers.) * 10 employés = 210hres / personnes
Formation - montée en compétence | Training - skills developement | 50% | 0 | 210 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Former les ressources internes (et externes ?) pour s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires à l'exécution des travaux. (ressources TI et ressources affaires au besoin) | Train internal (and external?) resources to ensure they have the necessary skills to perform the work. (IT and business resources as needed)
Formation - Émetteur |  |  | 0 | 76 | TI/IT | [8 empty] | Formations edx développer Aries : (1er cours = 3hres/semaine, 7 semaines = 21hrs/pers.) * 10 employés + (2e cours = 8hres/semaine, 8 semaines = 64hrs/pers.) * 5 développeurs TOTAL = 530hres / personnes
Formations - Reproduire expérimentation CQEN |  |  | 0 | 128 | TI/IT | [8 empty] | Formations en sandbox pour reproduire les 4 expérimentations du CQEN 5 dev et 3 sysadmin à 4 jours chacune 8 employés * 4 jours * 4 expérimentations = 128 jours https://github.com/CQEN-QDCE/exp-attestation-deleguee https://github.com/CQEN-QDCE/exp-attestation-mandatee https://github.com/CQEN-QDCE/exp-vc-authn-oidc https://github.com/bcgov/dts-vc-issuer-service
Formations - Installation blockchain |  |  | 0 | 6 | TI/IT | [8 empty] | Formations edx développer Aries : (3e cours sur opérations nodes = 12hrs +1500$/personnes).... TOTAL = 36hres / personnes - Selon la recommendation de Sovrin pour soutenir l'hébergement des nœuds 2 employés + 1 backup = 3 sysadmin
Formations - développement mobile |  |  | 0 |  | TI/IT | [8 empty] | Recommandé par des leaders sous contrat au BC - https://github.com/hyperledger/aries-mobile-agent-react-native - Pluralsight, cours React = 40h par employés - Pluralsight, cours ReactNative = 14h par employés
Travaux d'acquisitions services professionnels | Professional services acquisition | 50% | 0 | 0 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Identifier les exigences | Identify requirements |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Rédaction des appels d'offres | Tender bid writing |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Évaluation des apples d'offres | Tender bid evaluation |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Conclusion des appels d'offres | Tender bid conclusion |  | 0 | N/A | Affaires/Business
Travaux d'acquisitions services professionnels | Professional services acquisition | 50% | 0 | 170 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Identifier les exigences | Identify requirements |  | 0 | 100 | TI/IT
Rédaction des appels d'offres | Tender bid writing |  | 0 | 50 | TI/IT
Évaluation des apples d'offres | Tender bid evaluation |  | 0 | 10 | TI/IT
Conclusion des appels d'offres | Tender bid conclusion |  | 0 | 10 | TI/IT
Réalisation livraison 1 - Démarrage Rapide | Delivery 1 - Quick Start |  | 1 | 981.6
Mise en place de l'émetteur de la preuve vaccinale | Setting the vaccine credential issuer |  | 1 | 590.6
Émission à partir d'un portail libre-service | Issuing from a self-service portal | 50% | 1 | 220.9 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Processus permettant l'émission de la preuve vaccinale incluant la vérification d'identité et des sources d'informations | Process for issuing proof of vaccination including identification and source verification
Processus d'émission | Issuing process |  | 1 | 204 | Affaires/Business
Alimentation du profil vaccinale à partir de Panorama | Feeding the vaccine profile from Panorama |  | 1 | 8.4 | Affaires/Business | [8 empty] | Alimentation du profil vaccinale à partir de Panorama. Impact sur les processus d'alimentation en place et impacts sur les échanges entre la Santé Publique et le Ministère de la Santé et la RAMQ. | Vaccine profile feeding from Panorama. Impact on the existing feeding processes and impacts on the exchanges between the Public Health and the Ministry of Health and the RAMQ.
Processus de Vérification d'Identité | Identity verification process |  | 1 | 0 | Affaires/Business
Évolution du Schéma (au besoin) | Schema evolution (as needed) |  | 1 | 8.5 | Affaires/Business | [8 empty] | Alimentation d'information supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour l'émission de la preuve vaccinale. | Additional information that may be required for the issuance of vaccine proof.
Émission à partir d'un portail libre-service | Issuing from a self-service portal | 50% | 1 | 340 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Processus permettant l'émission de la preuve vaccinale incluant la vérification d'identité et des sources d'informations | Process for issuing proof of vaccination including identification and source verification
Processus d'émission | Issuing process |  | 1 | 120 | TI/IT | [8 empty] | 6 semaines * 2 ressources frontend * 2 ressources backend * 5 jours ouvrables par semaine
Alimentation du profil vaccinale à partir de Panorama | Feeding the vaccine profile from Panorama |  | 1 | 12 | TI/IT | [8 empty] | Hypothèse - les données vaccinales sont disponibles via un API 4j dev + 4j test unitaire + 4j ajout config pipeline
Processus de Vérification d'Identité | Identity verification process |  | 1 | 0 | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Évolution du Schéma (au besoin) | Schema evolution (as needed) |  | 1 | 5 | TI/IT
Implémenter l'interface de l'API de vaccination | Implement the Vaccination API Interface |  | 1 | 12 | TI/IT
Créer un rôle "ENDORSER" pour le Ministère de la santé. | Create a "ENDORSER" role for the Ministry of Health. |  | 1 | 1 | TI/IT | [8 empty] | Doit être créé à partir du rôle d'intendant (STEWARD) accordé au Gouvernement du Québec. | Must be created from the STEWARD role granted to the Quebec Government.
Installer l'agent ACA-py | Install ACA-PY agent |  | 1 | 3 | TI/IT | [8 empty] | Doit supporter la montée en charge automatique. | Must support automatic scaling.
Installer une base de données PostgresSQL en haute disponibilité | Install PostgreSQL database in high availability (HA) |  | 1 | 7 | TI/IT | [8 empty] | Pour supporter le magasin de gestion des clés (key managment store - KMS) de l'agent ACA-py. | To support the key managment store (KMS) of the ACA-py agent.
Effectuer des tests de performance | Run performance tests |  | 1 | 15 | TI/IT
Ajuster le paramètre ACA-PY pour spécifier le DID public du ministère de la santé | Adjust ACA-PY parameter for Health Ministry public DID |  | 1 | 1 | TI/IT | [8 empty] | Doit être signé avec le DID public du Ministère de la santé (Endosseur). | Must be signed with the public DID of the Ministry of Health (Endorser).
Ajuster le paramètre ACA-PY pour le label français | Adjust ACA-PY parameter for French Label |  | 1 | 1 | TI/IT | [8 empty] | L'agent ACA-py doit s'identifier avec le libellé "Preuve Vaccinale". | The ACA-py agent must identify himself with the wording "Preuve Vaccinale".
Créer un schéma français de preuve de vaccination | Create a French proof of vaccination schema |  | 1 | 11 | TI/IT | [8 empty] | 5j dev + 5j test unitaire + 1j ajout config pipeline
Créer une définition d'attestation pour le schéma français de preuve de vaccination | Create a credential definition for the French proof of vaccination schema |  | 1 | 1 | TI/IT
Bonifier la partie cliente de l'émetteur | Bonify the issuer frontend |  | 1 | 60 | TI/IT | [8 empty] | Basé sur le projet DTS-VC-Issuer-Service en co-création Québec/Colombie-Britanique. 6 semaines * 2 ressources frontend * 5 jours ouvrables par semaine | Based on the DTS-VC-Issuer-Service project in co-creation Quebec/Colombia-Britain.
Bonifier la partie serveur de l'émetteur | Bonify the issuer backend |  | 1 | 60 | TI/IT | [8 empty] | Basé sur le projet DTS-VC-Issuer-Service en co-création Québec/Colombie-Britanique. 6 semaines * 2 ressources backend * 5 jours ouvrables par semaine | Based on the DTS-VC-Issuer-Service project in co-creation Quebec/Colombia-Britain.
Ajuster le pool de connexion de la base de données PostgreSQL | Adjust the connection pool of PostgreSQL database |  | 1 | 2 | TI/IT
Configurer la scalabilité automatique de l'agent ACA-PY sur OpenShift ou Kubernetes | Configure automatic scalability of the ACA-PY agent on OpenShift or Kubernetes |  | 1 | 2 | TI/IT | [8 empty] | Important, surtout s'il est configuré pour supporter le multi-tenant. | Important, especially if it is configured to support multi-tenancy.
Intégrer l'interface utilisateur dans le portail Covid et/ou du Carnet Santé | Integrate the user interface into the Covid portal and/or the Health Gateway |  | 1 | 2 | TI/IT | [8 empty] | Si construit en web component | If build in web component
Exécuter des tests de charge de l'agent ACA-PY | Run ACA-PY agent load tests |  | 1 | 15 | TI/IT
Prise de sauvegarde du portefeuille de l'agent | Agent wallet backup |  | 1 | 10 | TI/IT
Émission à partir d'un courriel/sms | Issuing from an email / SMS | 50% | 1 | 18.7 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Processus permettant l'émission de la preuve vaccinale incluant la vérification d'identité et des sources d'informations | Process for issuing proof of vaccination including identification and source verification
Réutiliser le courriel/SMS déjà envoyé au citoyen pour le test covid-19 | Reuse email/SMS already sent to citizen for covid-19 test result. |  | 1 | 5.1 | Affaires/Business
Ajouter l'URL du mot de passe à usage unique pour accéder au portail de libre-service | Add One Time Password URL to access Self-service Portal to access digital proof of vaccination in email/sms notification to citizen (maybe with deeplink) |  | 1 | 13.6 | Affaires/Business
Émission à partir d'un courriel/sms | Issuing from an email / SMS | 50% | 1 | 11 | TI/IT | #REF! | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Processus permettant l'émission de la preuve vaccinale incluant la vérification d'identité et des sources d'informations | Process for issuing proof of vaccination including identification and source verification
Réutiliser le courriel/sms déjà envoyé au citoyen pour le résultat du test covid-19. | Reuse email/sms already sent to citizen for covid-19 test result. |  | 1 | 3 | TI/IT
Ajouter l'URL du mot de passe à usage unique pour accéder au portail en libre-service afin d'accéder à la preuve numérique de la vaccination dans la notification par courriel/sms au citoyen (peut-être avec un lien profond) | Add One Time Password URL to access Self-service Portal to access digital proof of vaccination in email/sms notification to citizen (maybe with deeplink) |  | 1 | 8 | TI/IT | [8 empty] | Avec DeepLink | With DeepLink
Installation d'un API Gateway pour accéder l'ACA-PY | Install API Gateway to access ACA-PY | 50% | 1 | 0 | TI/IT | #REF! | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Si requis par les standards de sécurité. | If required by security standards.
Utilisation temporaire du registre distribué Sovrin | Temporary use of the Sovrin ledger |  | 1 | 136
Create blockchain account | Create blockchain account | 50% | 1 | 130 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Endorser par juridiction (Compte principal de la juridiction : crée d'autres émetteurs dans la juridiction) | Endorser by jurisdiction (Main jurisdiction account: creates additional issuers in the jurisdiction) |  | 1 | 5 | Affaires/Business | [8 empty] | Le compte endorser du gouvernement du Qc
Endroser pour la preuve vaccinale (L'accès d'émetteur de preuve vaccinale) | Endroser for vaccine proof (Issuer access for vaccine proof) |  | 1 | 5 | Affaires/Business | [8 empty] | Le compte endorser de la Santé créé par le compte endorser du gouvernement du Qc
Accepter licence Sovrin d'émetteur Endorser | Accept Sovrin Licence agreement for Endorser |  | 1 | 60 | Affaires/Business | [8 empty] | Lié au compte du gouvernement du Qc
Accepter licence Sovrin sur les droits d'auteurs | Accept Sovrin Licence agreement for Author |  | 1 | 60 | Affaires/Business | [8 empty] | Lié à chaque compte endroser
Create blockchain account | Create blockchain account | 50% | 1 | 6 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Installation d'un keystore | Install keystore |  | 1 | 1 | TI/IT | [8 empty] | Stockage des comptes endorser créé par le gouv du Qc
Endorser par juridiction (Compte principal de la juridiction : crée d'autres émetteurs dans la juridiction) | Endorser by jurisdiction (Main jurisdiction account: creates additional issuers in the jurisdiction) |  | 1 | 1 | TI/IT
Endroser pour la preuve vaccinale (L'accès d'émetteur de preuve vaccinale) | Endroser for vaccine proof (Issuer access for vaccine proof) |  | 1 | 1 | TI/IT
Accepter licence Sovrin d'émetteur Endorser | Accept Sovrin Licence agreement for Endorser |  | 1 | 1 | TI/IT
Accepter licence Sovrin sur les droits d'auteurs | Accept Sovrin Licence agreement for Author |  | 1 | 1 | TI/IT
|  |  | 1 | 1 | TI/IT
Mise en place des fonctions de soutien | Setting of support functions |  | 1 | 255
Pilotage d’affaires | Business management | 50% | 1 | 60 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Gestion des paramètres de la solution | Management of solution parameters |  | 1 | 0 | Affaires/Business | [8 empty] | Aucun pilotage nécessaire pour un bouton sauvegarder dans mon portefeuille numérique - Le toggle feature est potentiellement déjà présent.
Gestion des droits d'accès (émission, consommation,…) | Management of access rights (emission, consumming, etc) |  | 1 | 0 | Affaires/Business | [8 empty] | Aucun pilotage nécessaire pour un bouton sauvegarder dans mon portefeuille numérique - Le toggle feature est potentiellement déjà présent.
Certication des solutions | Solutions Certication |  | 1 | 60 | Affaires/Business
Information de gestion / réddition de compte | Management information / reporting | 50% | 1 | 60 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Produire les rapports des Émetteurs (incluant l'agent) | Produce the reports of the Issuers (including the agent) |  | 1 | 60 | Affaires/Business
Information de gestion / réddition de compte | Management information / reporting | 50% | 1 | 120 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Produire les rapports des Émetteurs (incluant l'agent) | Produce the reports of the Issuers (including the agent) |  | 1 | 120 | TI/IT
Soutien à la clientèle | Customer support | 50% | 1 | 5 | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Soutien aux utilisateurs (citoyens) | Support for users (citizens) |  | 1 | 0 | Affaires/Business
Soutien aux participants | Support for participants |  | 1 | 0 | Affaires/Business
Émetteurs | Issuers |  | 1 | N/A | Affaires/Business
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 1 | 5 | Affaires/Business | [8 empty] | Le ministère de la Santé devra soutenir les agences fédérals en tant que vérificateur Diffuser le schéma de données, DID et cred_def
Chaîne de blocs - Nodes | Blockchain - Nodes |  | 1 | N/A | Affaires/Business
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 1 | N/A | Affaires/Business
Processus d'accueil des … | Reception process for ... |  | 1 | 0 | Affaires/Business
Émetteurs | Issuers |  | 1 | N/A | Affaires/Business
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 1 | N/A | Affaires/Business
Chaîne de blocs - Nouvelles nodes | Blockchain - Nodes |  | 1 | N/A | Affaires/Business
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 1 | N/A | Affaires/Business
Soutien à la clientèle | Customer support | 50% | 1 | 10 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Soutien aux utilisateurs (citoyens) | Support for users (citizens) |  | 1 | 0 | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Soutien aux participants (émetteurs - consommateurs) | Support for participants |  | 1 | 0 | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Émetteurs | Issuers |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 1 | 10 | TI/IT | [8 empty] | Le ministère de la Santé devra soutenir les agences fédérals en tant que vérificateur Diffuser le schéma de données, DID et cred_def
Chaîne de blocs - Nodes | Blockchain - Nodes |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Processus d'accueil des … | Reception process for ... |  | 1 | 0 | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Émetteurs | Issuers |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Chaîne de blocs - Nouvelles nodes | Blockchain - Nodes |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Soutien des services | Service support | 50% | 1 | 0 | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Exploitation des services | Services operation |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Transition des services | Services transition |  | 1 | N/A | TI/IT | [8 empty] | Déjà existant pour le QR
Mise en œuvre | Implementation |  | 1
Gestion du changement | Change management | 50% | 1 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Stratégie/plan de gestion du changement | Change management strategy / plan |  | 1 |  | Affaires/Business
Gestion du changement secteur de la Santé | Health sector change management |  | 1 |  | Affaires/Business
Soutien des émetteurs (preuve vaccinale) | Support to issuers (vaccine proof) |  | 1 |  | Affaires/Business | [8 empty] | Nombre d'émetteurs à établir | Number of issuers to be established
Soutien des consommateurs | Support to consumers |  | 1 |  | Affaires/Business | [8 empty] | Nombre de consommateurs présent dès la phase exécution à établir | Number of consumers/verifiers present at the execution phase to be established
Communication | Communication | 50% | 1 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Stratégie/plan de communication | Communication strategy / plan |  | 1 |  | Affaires/Business
Citoyen | Citizen |  | 1 |  | Affaires/Business
Émetteurs et consommateurs potentiels (privé) | Issuers and potential consumers (private) |  | 1 |  | Affaires/Business
Émetteurs et consommateurs potentiels (public) | Issuers and potential consumers (public) |  | 1 |  | Affaires/Business
Soutien des émetteurs | Issuers support |  | 1 |  | Affaires/Business | [8 empty] | Les émetteurs présents dès la phase exécution | Issuers present from the execution phase
Soutien des consommateurs | Consumers support |  | 1 |  | Affaires/Business | [8 empty] | Les consommateurs présent dès la phase exécution à établir | Consumers/verifiers present from the execution phase to establish
Gestion de projet | Project management |  | 1 |  | Affaires/Business | [8 empty] | Environ 10-12% du coûts total d'un projet pour Chargé de projet et/ou Scrum Master | Approximately 10-12% of total project costs for Project Manager and/or Scrum Master
Équipes projet | Project Team |  | 1 |  | Affaires/Business
Accompagnement opérationnel | Operational support | 50% | 1 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Accompagnement des Organismes Publics, des partenaires et de l'écosystème en tant qu'utilisteurs de la solution | Support for public bodies, partners and the ecosystem as users of the solution
Organismes publics | Public Organisms |  | 1 |  | Affaires/Business
Entreprises privées | Private Entreprises |  | 1 |  | Affaires/Business
Accompagnement opérationnel | Operational support | 50% | 1 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Accompagnement des Organismes Publics, des partenaires et de l'écosystème en tant qu'utilisteurs de la solution | Support for public bodies, partners and the ecosystem as users of the solution
Organismes publics | Public Organisms |  | 1 |  | TI/IT
Entreprises privées | Private Entreprises |  | 1 |  | TI/IT
Juridique - PRP | Legal - PRP | 50% | 1 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Réalisé par les équipes juridiques des différentes juridictions et organisations | Produced by the legal teams of the various jurisdictions and organizations
Décret | Decree |  | 1 |  | Affaires/Business
Ententes | Agreements |  | 1 |  | Affaires/Business
Protection des renseignements personnels | Personal information protection |  | 1 |  | Affaires/Business
Audit de sécurité | Security Audit | 50% | 1 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Audit de sécurité de la solution d'ensemble | Security audit of the overall solution
Cadre de gouvernance | Governance framework | 50% | 1 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Cadre de gouvernance du réseau de confiance | Trusted Network Governance Framework
Encadrement normatif de la chaîne de bloc pan-canadienne | Normative framework for the pan-Canadian blockchain |  | 1 |  | Affaires/Business
Trustee par juridiction (Droits d'administration) | Trustee by jurisdiction (Administrative rights) |  | 1 |  | Affaires/Business
Steward par juridiction (Droits d'exécution d'une node) | Steward by jurisdiction (Execution rights of a node) |  | 1 |  | Affaires/Business
Endorser par juridiction (Compte principal de la juridiction : crée d'autres émetteurs dans la juridiction) | Endorser by jurisdiction (main account of the jurisdiction: creates other issuers in the jurisdiction) |  | 1 |  | Affaires/Business
Encadrement normatif de la preuve vaccinale | Normative framework for vaccine proof |  | 1 |  | Affaires/Business
Encadrement normatif du coffre à outils pour les émetteurs | Normative framework of the toolbox for issuers |  | 1 |  | Affaires/Business
Encadrement normatif du coffre à outils pour les consommateurs | Normative framework of the toolbox for consumers |  | 1 |  | Affaires/Business
Encadrement normatif du coffre à outils pour le portefeuille numérique | Normative framework of the toolbox for the digital portfolio |  | 1 |  | Affaires/Business
Autres activités | Other activites | 50% | 1 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | Gestion de projet sous la responsabilité du maître d'œuvre | Project management under the responsibility of the project manager
Gestion des risques de projet | Project risk management |  | 1 |  | TI/IT
Gestion des risques opérationnels | Operational risk management |  | 1 |  | TI/IT
Gestion des bénéfices | Profit management |  | 1 |  | TI/IT
Réalisation livraison 2 | Delivery 2 bonus |  | 2
Mise en place d'un portefeuille numérique | Setting a digital wallet |  | 2
Application portefeuille numérique | Digital wallet application | 50% | 2 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Créer compte entreprise Apple au nom de l'organisme qui distribuera le portefeuille par un gestionnaire répondant | Create a Apple business account on behalf of the organization that will distribute the wallet application through a responding manager |  | 2 |  | Affaires/Business
Créer compte entreprise Google au nom de l'organisme qui distribuera le portefeuille par un gestionnaire répondant | Create a Google business account on behalf of the organization that will distribute the wallet application through a responding manager |  | 2 |  | Affaires/Business
Créer compte de gestion et de surveillance Apple (Analytics, Trends, création de compte, etc.) | Create Apple management and monitoring account (Analytics, Trends, account creation, etc.) |  | 2 |  | Affaires/Business
Créer compte de gestion et de surveillance Google (Analytics, Trends, création de compte, etc.) | Create Google management and monitoring account (Analytics, Trends, account creation, etc.) |  | 2 |  | Affaires/Business
Traduction (Anglais-Français) | Translation (English - French) |  | 2 |  | Affaires/Business
Déterminer les fonctionnalités minimales (Produit Minimum Viable - PMV) | Determine the minimum features (Minimum Viable Product - MVP) |  | 2 |  | Affaires/Business
Processus de déverrouillage de l'appareil avec authentification par biométrie | Device unlocking process with biometric authentication |  | 2 |  | Affaires/Business
Processus d'utilisation des fonctionnalités | Process for using the features |  | 2 |  | Affaires/Business
Établir les textes d'affichages générique pour la connection | Establish generic display texts for the connection |  | 2 |  | Affaires/Business
Établir les textes d'affichages générique pour l'attestation | Establish generic display texts for the credential |  | 2 |  | Affaires/Business
Effectuer les tests utilisateurs | Perform user tests |  | 2 |  | Affaires/Business
Améliorer UX/UI | Enhance UX/UI |  | 2 |  | Affaires/Business
Contribuer à la documentation open source | Contribute open source documentation |  | 2 |  | Affaires/Business
Application portefeuille numérique | Digital wallet application | 50% | 2 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Créer compte développeur Apple | Create Apple developer account |  | 2 |  | TI/IT
Créer compte développeur Google | Create Google developer account |  | 2 |  | TI/IT
Traduction (Anglais-Français) | Translation (English - French) |  | 2 |  | TI/IT
Régler les problèmes de stabilité (il y a une issue ouverte là dessus) | Fix stability issues (there is already an issue open on this) |  | 2 |  | TI/IT
Ajoutez authentification par biométrie | Add biometric identification |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Si requis par les standards de sécurité. | If required by security standards.
Ajoutez import/export | Add import/export |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Cette fonctionnalité n'est probablement pas nécessaire pour un première version. | This feature is probably not necessary for a first release.
Fixer la base de code de l'application | Fix the application code base |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Dans l'état actuel, la base de code dans le dépôt Github ne fonctionne pas directement. Une fois rendu sur le téléphone, le scan d'un code Qr ne fonctionne pas, etc. | As it stands, the code base in the Github repository does not work properly. For example, when deployed on the phone, scanning a Qr code does not work, etc.
Valider la sécurité de l'application | Validate app security |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Selon les standards définis. | According to the defined standards.
Effectuer des tests de performance | Perform performance tests |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Étant donné la grande quantité de preuve vaccinale pouvant être émise (environ 38 000 000 de canadiens). | Given the large amount of vaccine that can be issued (approximately 38,000,000 Canadians).
Effectuer des tests iOs | Perform iOs tests |  | 2 |  | TI/IT
Effectuer des tests Android | Perform Android tests |  | 2 |  | TI/IT
Valider le fonctionnement de la révocation | Validate how revocation works |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Cette fonctionnalité ne semble pas être implémentée dans BIFOLD. | This feature does not seem to be implemented in BIFOLD.
Ajouter le support de notifications poussées. | Add support to pushed notifications |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Pour éviter de lancer une requête à l'agent médiateur à chaque x secondes. | To avoid making a request to the mediator agent every x seconds.
Ajouter la prise en charge des demandes de preuve | Add support for proof requests |  | 2 |  | TI/IT
Ajouter un écran pour sélectionner/changer les valeurs demandées | Add a screen to select/change the requested values |  | 2 |  | TI/IT
Proposer automatiquement les valeurs | Automatically suggest values |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Remplir les valeurs de la demande de preuve à partir des restrictions spécifiées dans cette dernière. | Fill in the values from the request for evidence based on the restrictions specified in the request.
Supporter le mode sans connexion | Support connectionless proof |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Accepter les demandes de preuve sans connexion. | Accept connection-less proof request.
Ajouter des tests unitaires | Add unit tests |  | 2 |  | TI/IT
Effectuer des tests d'intégration/acceptation | Perform integration/acceptance tests |  | 2 |  | TI/IT
Ajouter une liste de notifications dans la page d'accueil | Add a list of notifications to the home page |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Afficher les attestations/preuves en attente de réponse. | Show pending credentials/proof request.
Ajouter une fonction pour supprimer une connection | Add a function to delete a connection ??? |  | 2 |  | TI/IT
Ajouter une fonction pour supprimer une attestation | Add a function to delete a credential ??? |  | 2 |  | TI/IT
Valider que le porte-feuile fonctionne avec un agent ACA-py | Ensure that the wallet works with an ACA-py agent |  | 2 |  | TI/IT
Déployer sur l'app Store | Deploy on the app store |  | 2 |  | TI/IT
Déployer sur Google Play | Deploy on Google Play |  | 2 |  | TI/IT
Monter une chaîne de compilation/déploiment automatique | Setup a CI/CD pipeline |  | 2 |  | TI/IT
Agent Médiateur | Mediator Agent | 50% | 2 |  | TI/IT | #REF! | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Vérifier le support multi-tenant | Validate multi-tenancy support |  | 2 |  | TI/IT
Installer l'agent | Install the agent |  | 2 |  | TI/IT
Configuration | Configuration |  | 2 |  | TI/IT
Brancher au registre distribué pan-canadien | Connect to the blockchain |  | 2 |  | TI/IT | [8 empty] | Spécifier le fichier genesis à utiliser. | Specify the genesis file to use.
Supporter la montée en charge | Support scalability |  | 2 |  | TI/IT
Effectuer des tests de performance | Run performance tests |  | 2 |  | TI/IT
Réalisation livraison 3 | Delivery 3 bonus |  | 3
Mise en place du registre distribué pan-canadien | Setting of a pan-Canadian ledger |  | 3
Create blockchain account | Create blockchain account | 50% | 3 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Genesis bloc | Genesis bloc |  | 3 |  | Affaires/Business
Trustee par juridiction (Droits d'administration) | Trustee by jurisdiction (Administrative rights) |  | 3 |  | Affaires/Business
Steward par juridiction (Droits d'exécution d'une node) | Steward by jurisdiction (Node execution rights) |  | 3 |  | Affaires/Business
Endorser par juridiction (Compte principal de la juridiction : crée d'autres émetteurs dans la juridiction) | Endorser by jurisdiction (Main jurisdiction account: creates additional issuers in the jurisdiction) |  | 3 |  | Affaires/Business
Endroser pour la preuve vaccinale (L'accès d'émetteur de preuve vaccinale) | Endroser for vaccine proof (Issuer access for vaccine proof) |  | 3 |  | Affaires/Business
Installation d'un noeud observateur | Observer node installation |  | - |  |  | 0 | [7 empty] | Non nécessaire jusqu'à ce que nous atteignions plus de 25 nœuds de validation dans la chaîne de bloc pan-canadienne. | Not necessary until we reach more than 25 validation nodes in the pan-Canadian blockchain.
Installation d'un noeud validateur pour la juridiction | Jurisdiction's Validator node installation | 50% | 3 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Installer la machine (1) pour le noeud validateur | Install the machine (1) for the validator node |  | 3 |  | TI/IT | [8 empty] | Spécifications: Ubuntu 16.04+, 8+ coeurs, 32 GB de mémoire, 2 TB de stockage fiable, 100 Mbps vitesse de la connexion internet | Specifications: Ubuntu 16.04+, 8+ cores, 32 GB of memory, 2 TB of reliable storage, 100 Mbps internet connection speed.
Ajouter un contrôleur d'interface réseau externe (NIC) pour le trafic de consensus | Add an external Network Interface Controller (NIC) for consensus traffic |  | 3 |  | TI/IT | [8 empty] | Doit avoir une adresse IP stable, statique et routable dans le monde entier. | Must have a stable, static and globally routable IP address.
Ajouter un contrôleur d'interface réseau externe (NIC) pour le traitement des demandes externes | Add an external Network Interface Controller (NIC) for external requests processing |  | 3 |  | TI/IT
Ajouter un contrôleur d'interface réseau interne (NIC) pour la réception des commandes CLI et de surveillance de la machine 2 | Add an internal Network Interface Controller (NIC) for CLI and monitoring requests from machine 2 |  | 3 |  | TI/IT
Installer le noeud Indy | Install the Indy node |  | 3 |  | TI/IT | [8 empty] | https://github.com/hyperledger/indy-node
Installer la machine (2) pour l'interface en ligne de commande et les outils de surveillance | Install the machine (2) for the command line interface (CLI) and the monitoring tools |  | 3 |  | TI/IT | [8 empty] | Spécifications: Ubuntu 16.04+, 1 coeur, 1 GB de mémoire | Specifications: Ubuntu 16.04+, 1 core, 1 GB memory
Installer les clés de l'Intendant | Install Steward keys |  | 3 |  | TI/IT
Approvisionnement du portefeuille | Wallet provisionning |  | 3 |  | TI/IT
Générer la valeur de départ de la clé de l'intendant | Generate Steward key seed (keep safe and private) |  | 3 |  | TI/IT | [8 empty] | Doit rester privé et en sécurité. | Must remain private and secure.
Générer l'identité distribuée de l'intendant | Generate Steward distributed identity (DID) |  | 3 |  | TI/IT
Prise de sauvegarde du portefeuille du nœud | Node wallet backup |  | 3 |  | TI/IT
Installer les outils de surveillance | Install the monitoring tools |  | 3 |  | TI/IT | [8 empty] | https://github.com/hyperledger/indy-node-monitor https://hyperledger-indy.readthedocs.io/projects/node/en/latest/node-monitoring-tools-for-stewards.html
Maintenance script (commission new node, decommission node, upgrade node) | Maintenance script (commission new node, decommission node, upgrade node) |  | 3 |  | TI/IT
Commission new node | Commission new node |  | 3 |  | TI/IT
Decommission node | Decommission node |  | 3 |  | TI/IT
Upgrade node | Upgrade node |  | 3 |  | TI/IT
Ajouter un point de terminaison pour vérifier la santé du noeud | Add an endpoint to check the node health |  | 3 |  | TI/IT
Vérifier que l'horloge du système est synchronisée avec des serveurs NTP connus | Ensure system clock is in sync with well-known NTP servers |  | 3 |  | TI/IT
Configurer l'accès SSH sur les machines virtuelles | Setup SSH access on virtual machines |  | 3 |  | TI/IT
Configurer l'accès CLI et de surveillance sur de la machines 2 vers la machine 1 | Configure CLI and monitoring access from machine 2 to machine 1 |  | 3
Setup source IP firewall rule on virtual machines | Setup source IP firewall rule on virtual machines |  | 3 |  | TI/IT
Configurer l'authentification à deux facteurs sur les machines virtuelles | Setup two-factor authentication on virtual machines |  | 3 |  | TI/IT
Désactiver tous les accès (à distance ou local) aux machines virtuelles, sauf pour les administrateurs désignés | Disable all access (remote or local) to virtual machines except for assigned admins |  | 3 |  | TI/IT
Configurer iptables | Setup iptables |  | 3 |  | TI/IT
Configurer les limites de connexion des clients | Setup client connection limits |  | 3 |  | TI/IT
Effectuer un test de réseau et automatiser le test | Perform Network Test and automate the test |  | 3 |  | TI/IT
Testez la connexion du nœud (inter-validateur) au noeud validateur (netcat) | Test the node (inter-validator) connection to your Validator (netcat) |  | 3 |  | TI/IT
Testez la connexion du client (agent périphérique) au noeud validateur | Test the client (edge agent) connection to your Validator |  | 3 |  | TI/IT
Testez la connexion du nœud vers un autre noeud validateur | Test the connection from your node to another Validator |  | 3 |  | TI/IT
Installer un pare-feu | Install a firewall |  | 3 |  | TI/IT
Empêcher l'accès public sauf sur les ports utilisés par le noeud Indy | Disallows public ingress except on ports used by the Indy node |  | 3 |  | TI/IT
Autoriser SSH et le bureau à distance aux administrateurs seulement | Allow SSH and remote desktop to administrators only |  | 3 |  | TI/IT
Verrouiller les ports de sortie pour limiter la possibilité de passer d'un nœud à un autre endroit. | Locks down egress ports to limit the ability to jump from Node to some other location |  | 3 |  | TI/IT
Désactiver l'inspection approfondie des paquets de tous les protocoles à l'exception de ZMQ | Disallows deep packet inspection for all protocols except ZMQ |  | 3 |  | TI/IT
Exécuter le script de vérification technique | Run the technical verification script |  | 3 |  | TI/IT
Exécutez l'outil de vérification de la sécurité de l'intendant | Run the steward security check tool |  | 3 |  | TI/IT
Installation de la node Tail Server | Tail Server node installation |  | 3 |  | TI/IT | 0
Installation | Installation |  | 3 |  | TI/IT
Configuration | Configuration |  | 3 |  | TI/IT
Opérations des services TI | IT services operations | 50% | 3 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Avoir au moins deux (2) personnes qualifiées en informatique affectées à l'administration du nœud. | Have at least two (2) IT-qualified persons assigned to administer the node |  | 3 |  | TI/IT
Appliquer les derniers correctifs de sécurité dans un délai d'une semaine | Apply latest security patches within 1 week |  | 3 |  | TI/IT | [8 empty] | Il est recommendé de les appliquer aux 24H selon Sovrin. | It is recommended to apply them every 24 hours according to Sovrin.
Automatisation hebdomadaire de l'outil de contrôle de sécurité Steward | Weekly automation of the Steward security check tool |  | 3 |  | TI/IT
Équiper au moins deux (2) points de contact techniques responsables de l'administration du nœud Steward d'un appareil capable d'envoyer des SMS pour alerter les utilisateurs | Equip at least two (2) technical points of contact responsible for administering the Steward Node with an SMS-capable device for alerting |  | 3 |  | TI/IT
Disposer d'au moins une autre personne disposant d'un accès et d'une formation adéquats pour administrer le nœud en cas d'urgence, par exemple si le réseau est incapable d'atteindre un consensus ou s'il est attaqué | Have at least one other person that has adequate access and training to administer the Node in an emergency, such as the network being unable to reach consensus or being under attack |  | 3 |  | TI/IT
Entretien/surveillance avec les outils de surveillance des nœuds pour les Intendants | Maintenance/Monitoring with Node Monitoring Tools for Stewards (STEWARDS) |  | 3 |  | TI/IT
Mise en place des fonctions de soutien | Setting of support functions |  | 3
Pilotage d’affaires | Business management | 50% | 3 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Gestion des paramètres de la solution | Management of solution parameters |  | 3 |  | Affaires/Business | [8 empty] | Aucun pilotage nécessaire pour un bouton sauvegarder dans mon portefeuille numérique - Le toggle feature est potentiellement déjà présent.
Gestion des droits d'accès (émission, consommation,…) | Management of access rights (emission, consumming, etc) |  | 3 |  | Affaires/Business | [8 empty] | Aucun pilotage nécessaire pour un bouton sauvegarder dans mon portefeuille numérique - Le toggle feature est potentiellement déjà présent.
Certication des solutions | Solutions Certication |  | 3 |  | Affaires/Business
Information de gestion / réddition de compte | Management information / reporting | 50% | 3 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Produire le rapports d’utilisation des services Nodes | Produce the nodes service usage report |  | 3 |  | TI/IT
Produire les rapports des Émetteurs (incluant l'agent) | Produce the reports of the Issuers (including the agent) |  | 3 |  | TI/IT
Information de gestion / réddition de compte | Management information / reporting | 50% | 3 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Produire le rapports d’utilisation des services Nodes | Produce the nodes service usage report |  | 3 |  | Affaires/Business
Produire les rapports des Émetteurs (incluant l'agent) | Produce the reports of the Issuers (including the agent) |  | 3 |  | Affaires/Business
Soutien à la clientèle | Customer support | 50% | 3 |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Soutien aux utilisateurs (citoyens) | Support for users (citizens) |  | 3 |  | Affaires/Business
Soutien aux participants | Support for participants |  | 3 |  | Affaires/Business
Émetteurs | Issuers |  | 3 |  | Affaires/Business
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 3 |  | Affaires/Business
Chaîne de blocs - Nodes | Blockchain - Nodes |  | 3 |  | Affaires/Business
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 3 |  | Affaires/Business
Processus d'accueil des … | Reception process for ... |  | 3 |  | Affaires/Business
Émetteurs | Issuers |  | 3 |  | Affaires/Business
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 3 |  | Affaires/Business
Chaîne de blocs - Nouvelles nodes | Blockchain - Nodes |  | 3 |  | Affaires/Business
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 3 |  | Affaires/Business
Soutien à la clientèle | Customer support | 50% | 3 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Soutien aux utilisateurs (citoyens) | Support for users (citizens) |  | 3 |  | TI/IT
Soutien aux participants (émetteurs - consommateurs) | Support for participants |  | 3 |  | TI/IT
Émetteurs | Issuers |  | 3 |  | TI/IT
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 3 |  | TI/IT
Chaîne de blocs - Nodes | Blockchain - Nodes |  | 3 |  | TI/IT
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 3 |  | TI/IT
Processus d'accueil des … | Reception process for ... |  | 3 |  | TI/IT
Émetteurs | Issuers |  | 3 |  | TI/IT
Vérificateurs/Consommateurs | Verifiers/Consummers |  | 3 |  | TI/IT
Chaîne de blocs - Nouvelles nodes | Blockchain - Nodes |  | 3 |  | TI/IT
Portefeuille numérique | Digital wallet |  | 3 |  | TI/IT
Soutien des services | Service support | 50% | 3 |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Exploitation des services | Services operation |  | 3 |  | TI/IT
Transition des services | Services transition |  | 3 |  | TI/IT
|  | 50% |  |  | Affaires/Business | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
Affaires/Business
|  | 50% |  |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
TI/IT
|  | 50% |  |  | TI/IT | 0 | 50% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
TI/IT
|  |  | TOTAL EFFORTS | #REF! | 441 | 925 | 50% | 50% | #REF!
|  | Marge pour imprécision | Livraison | Responsable | Volet | Montant total | Capitalisable ? | Ventilation des efforts ou des coûts (%)
[8 empty] | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Total
|  | Error margin | Delivery | Responsible | Section | Total effort | Capitalizable ? | Breakdown of efforts or costs (%)
Autres coûts | Other costs | [6 empty] | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Total
Implication des Organismes Publics aux projets pilotes | Involvement of Public Agencies in pilot projects |  |  |  |  | 10000 | Non | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 1
Machine pour le noeud validateur Amazon Ec2 t2.2xlarge | Machine for Amazon Ec2 t2.2xlarge validator node |  |  |  |  | 1566 $/an
Machine pour le CLI Amazon EC2 t2.micro | Machine for Amazon EC2 t2.micro CLI |  |  |  |  | 43 $/an
Aquisition d'appareil développeur bureautique adapté aux conteneurs et aux mobiles | Buy desktop developer device adapted to containers and mobiles | [12 empty] | MacBook Pro 16" 2TB d'espace disque - 3749$ l'unité à l'achat / plan de location aussi disponible auprès des magasins Apple section entreprises.
Acquisition d'appareil mobile pour développeurs | Buy mobile device for developers | [12 empty] | Cellulaire pour les développeurs de dernière génération pour soutenir la reconnaissance faciale et les plus hautes technologies en sécurité.
Acquisition d'appareil mobile de tests | Buy mobile testing equipment | [12 empty] | Cellulaire de diverse génération selon ce qui est utilisé par les citoyens
Audit de sécurité - Vérification de conformité | Security audit - Compliance audit
Audit de sécurité - Test d'intrusion | Security audit - Penetration test
Budget pour la mise en place des entrevues UX | Budget for the implementation of UX interviews
Campagne publicitaire TV | TV advertising campaign
Campagne médiatique journeaux | Newspaper media campaign
Utilisation du réseau Sovrin | Cost for using Sovrin Network |  |  |  |  | 31238

## Sovrin
Coûts et croissance des transactions de preuve de vaccination émises par attestation vérifiable sur une chaîne de blocs /
Cost and transaction growth of blockchain based verifiable credential proof of vaccination
Population: | 8000000 | Ex: Population of Ontario 14M
Pourcentage des attestations émises à 12 mois / Percent with VCs at 12 months: | 103.5% |  |  |  | https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210323/t001c-fra.htm
Émission au premier mois / First Month Issued: | 500000 | Statistique Canada / Statistics Canada |  |  | https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/66-001-p/2021001/tbl/tbl-5-fra.htm
Taux de croissance des émissions / Growth Rate: | 3.5% |  |  |  | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2410004501
Nombre de mise à jour mensuelle au registre des révocations / Monthly Rev. Reg. Updates/Registry | 31 | Ex: 1 transaction compilé de révocation par semaine / 1 compiled revocation transaction per week
Taille des registres de révocation / Rev. Registry Size | 10000
| Mois / Month: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nombre total d'attestation émise / Total Number Issued |  | 500000 | 1012278 | 1544637 | 2103463 | 2694671 | 3324142 | 3997978 | 4722685 | 5505323 | 6353645 | 7276237 | 8282661
Nombre de nouvelles émissions / Number of New Issuances | 0 | 500000 | 512278 | 532359 | 558826 | 591208 | 629471 | 673836 | 724707 | 782638 | 848322 | 922592 | 1006424
Nombre total de registres de révocation / Total Number of Rev. Registries |  | 50 | 101 | 154 | 210 | 269 | 332 | 400 | 472 | 551 | 635 | 728 | 828
Nombre de DIDs (clé d'émetteur) Number of DIDs | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de schéma (réutilisation de celui du BC) / Number of Schema (reuse BC) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de sceau de signature (claim def) / Number of Claim Def | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de registre de révocation / Number of Rev. Registries | 20 | 50 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 72 | 78 | 85 | 92 | 101
Nombre de mise à jour effectué aux registres de révocation / Number of Rev. Registries Updates | 0.1 | 1550 | 3131 | 4774 | 6510 | 8339 | 10292 | 12400 | 14632 | 17081 | 19685 | 22568 | 25668
Coûts / Costs
DIDs |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schema |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Claim Def |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registre de révocation / Rev. Registries |  | 1000 | 1020 | 1060 | 1120 | 1180 | 1260 | 1340 | 1440 | 1560 | 1700 | 1840 | 2020
Mise à jour au registre de révocation / Rev. Registry Updates |  | 155 | 313.1 | 477.4 | 651 | 833.9 | 1029.2 | 1240 | 1463.2 | 1708.1 | 1968.5 | 2256.8 | 2566.8
Coût total par mois / Monthly Total |  | 1190 | 1333.1 | 1537.4 | 1771 | 2013.9 | 2289.2 | 2580 | 2903.2 | 3268.1 | 3668.5 | 4096.8 | 4586.8 | 31238
Cumulatif des coûts / Cumulative Total |  | 1190 | 2523.1 | 4060.5 | 5831.5 | 7845.4 | 10134.6 | 12714.6 | 15617.8 | 18885.9 | 22554.4 | 26651.2 | 31238
Note l'environnement de développement et d'acceptation appelées le Sovrin Staging Network est accessible sans frais.

## Paramètrage
Paramétrage
Ratios
Analyse préliminaire | 15%
Ateliers | 15%
Architecture détaillée | 25%
Modélisation conceptuelle | 15%
Accompagnement sécurité | 10%
Accompagnement juridique | 10%
Essais | 35%
Essais fonctionnels | 10%
Essais intégrés | 10%
Essais de charges | 5%
Essais d’acceptation | 5%
Essais intrusion | 5%
Modélisation physique | 20%
Gestion de projet | 20%
Contingence | 20%
Taux ($)
Analyse préliminaire | 487
Architecture détaillée | 650
Modélisation Conc et Phys. | 650
Réalisation | 650
Charge de projet | 650
Pilotage | 487
Infrastructure
UT sans réutilisation (j/p)
Très simple | 14
Simple | 24
Moyen | 39
Complexe | 64
Très Complexe | 128
Très Très Complexe | 225
UT avec réutilisation (j/p)
Très simple | 13
Simple | 21
Moyen | 35
Complexe | 57
Très Complexe | 114
Très Très Complexe | 200
Évaluation séparée des modules
Besoin éval séparée des mod | oui